## Blad1
|  | Activiteitenjaarplan 2018 HKM |  |  | versie 2
Werkgroep | Nummer: | Werkgroepleden: | Verantwoordelijke | Werkzaamheden: | Waar: | Planning | Werkelijk | Budget: | Opmerking:
|  |  | Werkgroep: |  |  | gereed: | gereed:
Bibliotheek en documentatie |  |  | Arie van Ginkel |  |  |  |  | 150,- euro
| 1 | Nel/Cees/Leo/Arie |  | Ordners met krantenknippels sorteren op onderwerp | zolder 16 ordners. | 2018-03-01
en invoegen in de nieuwe ordners.
| 2 | Nel/Cees/Leo/Arie |  | Herordenen kasten HKM /afvoeren archief conform Handboek HKM (JS) | HKM ruimte | 2018-12-31 |  |  | loopt uit in 2019
| 3 | Bert/Hans/Henk/Arie |  | Herordenen zolder HKM /afvoeren archief conform Handboek HKM (JS) | zolder | 2018-06-01
| 4 | Bert/computer Arie | Bert de Ruiter | Archiveren DVD's/ dia's en CD's conform Handboek (JS) | zolder
| 5 | Jan/Henk/Hans |  | Ordenen archief van Dick Dekker. | HKM ruimte
| 6 | Jan/Henk/Hans |  | "Magneten" op datum leggen/ opbergen in dozen | zolder | 2018-02-01
| 7 | Jan/Henk/Hans |  | Verzamelen publicaties "De Magneet" | zolder
| 8 | Arie |  | Na verzameling invoeren boekenprogramma/ Magneten | HKM ruimte
| 9 |  |  | Ordenen bestuursarchief HKM / mappen met archiefstukken | zolder
| 10 | Arie |  | Archief Cees Bloemendaal/ opbergen in mappen en invoeren computer | HKM ruimte | 2018-06-01 |  |  | invoegen integrale ordners
| 11 | Bert/Arie |  | Powerpoint uitdraai invoegen mappen van Cees Bloemendaal | HKM ruimte | 2018-06-01
| 12 | Arie |  | Boeken Vechtstreekmuseum (Oudheidkamer)/ integreren HKM bibliotheek | HKM ruimte |  |  |  | wacht op gemeente
ADA / Digitale afbeeldingen |  |  | Piet Gentenaar | Realiseren van een beeldbank HKM
|  |  |  | Aanschaf van een A3 printer en scanner |  | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 300,- euro | geïnstalleerd en getest.
Zie handleiding PG/RT: opzet en beheer digitaal afbeeldingenarchief
| 1 | Ron/Ria/Henk/Bert/Hans/Arie |  | Verzamelen van afbeeldingen uit externe (niet HKM) archieven |  | 2018-12-31 |  |  | loopt uit in 2019
| 2 | Ron/Ria/Henk/Bert/Hans/Arie |  | Aanpassen/verbeteren van de opgezette archiefstructuur wat betreft |  | 2018-12-31 |  |  | loopt uit in 2019
consistentie en toegankelijkheid.
| 3 | Henk |  | Scannen van foto's/ prentbriefkaarten (zolder VSM) | HKM ruimte /zolder VSM |  |  |  | doorlopende activiteit
conform handleidingen PG/RT en opzet nummering van Henk Blaauw
| 4 | Piet/Arie |  | Gescande Periodieken opnemen in bestand | computer HKM
| 5 | Piet/Hans/Bert/Arie |  | Archief Lezingen inclusief Powerpoints: index maken en opnemen in bestand | computer HKM
Periodiek |  |  | Jan Simonis | Kosten Periodiek opgenomen in begroting |  |  |  | 10.000,- euro
| 1 | Redactie Periodiek |  | Uitbreiding bezetting redactie (vacature door vertrek Astrid Kuiper)
| 2 | Redactie Periodiek |  | Bijeenkomst redactie en auteurs / uitwisseling ideeën. |  |  |  | 500,- euro
| 3 | Redactie Periodiek |  | Kopijvoorraad: vorming van minimale voorraad voor 2 nummers.
| 4 | Redactie Periodiek |  | Weving artikelen: Jaap Versteegh (Pygmalion) verzorgt voor 2 jaar reeks art.
| 5 | Redactie Periodiek |  | Reservering ruimte voor 3 publicaties over de NHW in overleg met werkgroep NHW.
| 6 | Redactie Periodiek |  | Boekpublicatie verdwenen buitenplaatsen o.m. Elsenburg / financieel beroep op HKM en sponsoren. |  |  |  | PM | subsidie aanvraag Cultuurfonds
| 7 | Redactie Periodiek |  | Arie de Zwart lezingen: Brengt desgevraagd advies uit te nodigen spreker en
selecteren/herpubliceren een artikel van Arie de Zwart.
Archeologie/Planologie |  |  | Ron Moers
| 1 | Hans/Henk |  | Inventariseren en inrichten stellingen/kast vondsten/objecten HKM | zolder | 2018-06-01
| 2 | Ron en Jan |  | Monitoren gemeentelijk beleid mbt. Lokaal/regionaal erfgoed.
| 3 | Ron en Hans |  | Inventarisatie karakteristieke panden in Maarssen e.o. door gemeente
| 4 | Ron |  | Voorlichting plaatselijke bevolking waarde lokale/regionale archeologisch
erfgoed.
Website/Facebook |  |  | Arie van Ginkel
| 1 | Bert/Arie |  | Scannen/digitaliseren Periodieken |  |  |  | 1000,- euro
| 2 | Arie/ bestuur |  | Optimaliseren/uitbreiden Website met gescande periodieken (t/m 2013) |  |  |  | 400,- euro
Open Monumenten Dag |  |  | Jan Simonis
| 1 | Jan/Ron/Tineke/Willem/Arie |  | Samenstellen/uitvoeren programma Open Monumenten Dag 2018
| 2 | adviseur Hans |  | Toekennen van bronzen troffel.
Informatiepanelen |  |  | Hans van Bemmel
| 1 | Bert/Hans en Willem Gresnigt |  | Schoonmaken informatiepanelen |  | 2018-05-01
| 2 | Bert/Hans |  | Schoonmaken rolpalen |  | 2018-05-01
Hollandse Waterlinie |  |  | Ron Moers
| 1 | Ron |  | Eerste kwartaal 2018 opstellen plan van aanpak.
| 2 | Michel/ Ron |  | Artikel (3 stuks) over de Nieuwe Waterlinie in onze periodiek. |  | 2018/2019
| 3 | Ron/ OMD-commissie |  | Organiseren van lezingen, tentoonstellingen, excursies e.d. / Startmoment
Open Monumenten Dag 2018 (thema Europa).