## Blad1
Activiteitenjaarplan 2019 HKM |  |  | versie 4 - februari 2019
Werkgroep | Nummer: | Werkgroepleden: | Verantwoordelijke | Werkzaamheden: | Waar: | Planning | Werkelijk | Budget: | Opmerking:
|  |  | Werkgroep: |  |  | gereed: | gereed:
Bibliotheek en documentatie |  |  | Arie van Ginkel |  |  |  |  | 150,- euro
| 1 | Nel/Cees/Leo/Arie |  | Krantenknippels sorteren op onderwerp en voegen in de nieuwe ordners. |  | 2019-06-01
| 2 | Nel/Cees/Leo/Arie |  | Herordenen kasten HKM /afvoeren archief conform Handboek HKM (JS) | HKM ruimte | 2019-12-01
| 3 | Bert/Hans/Henk/Jan/Arie |  | Herordenen zolder HKM /afvoeren archief conform Handboek HKM (JS) | zolder | 2019-12-01
| 4 | Bert/computer Arie | Bert de Ruiter | Archiveren DVD's/ dia's en CD's conform Handboek (JS) | zolder
| 5 | Jan/Hans |  | Ordenen archief van Dick Dekker / Hans Sagel / Arie de Zwart/ Van Elk/……. | HKM ruimte
| 6 | Arie/ Jan/ Hans |  | Ordenen bestuursarchief HKM / mappen met archiefstukken | zolder
| 7 | Arie |  | Archief Cees Bloemendaal/ opbergen in mappen en invoeren computer | HKM ruimte | 2019-06-01 |  |  | invoegen integrale ordners
| 8 | Arie |  | Boeken Vechtstreekmuseum (Oudheidkamer)/ integreren HKM bibliotheek | HKM ruimte |  |  |  | wacht op gemeente
ADA / Digitale afbeeldingen |  |  | Piet Gentenaar
| 1 | Piet/ Arie |  | Realiseren van een beeldbank HKM / conform handleiding PG/RT |  | 2019-05-01
| 2 | Piet/Ron/Ria/Henk/Bert/Hans/Arie |  | 1)Voortzetting gedetailleerde definiering van de mappenstructuur en aanwezige foto's |  | 2019-12-01 |  |  | doorlopende aanpassingen
| 3 | Piet/Ron/Ria/Henk/Bert/Hans/Arie |  | 2)Proces verfijnen met betrekking tot het aanvullen van het archief vanuit Periodiek, |  | 2019-12-01
Facebook, websites en individuen.
| 4 | Piet/ Arie |  | 3)Selecteren en in gebruik nemen van een methode om inhoud van de beeldbank |  | 2019-12-01
|  |  |  | te delen met derden via Facebook en/of HKM-site. |  |  |  |  | 400,- gereserveerd bij budget website
| 5 | Piet |  | Scannen van ontbrekende prentbriefkaarten (zolder VSM) - albums van VSM | zolder VSM | 2019-12-01
conform handleidingen PG/RT en opzet nummering van Henk Blaauw
| 6 | Piet/werkgroep bibliotheek |  | 4)Begin maken met de matching van het papieren afbeeldingenarchief met het | archiefkasten HKM | 2019-12-01
digitale archief.
| 7 | Piet/ Arie |  | 5)Voor het opnemen van PDF bestanden en het verbeteren van de kwaliteit zullen |  | 2019-12-01 |  | 200,- euro
digitale tools worden ingezet.
| 8 | Piet/ Arie |  | 6)Inventariseren van specifieke externe archieven en een strategie bepalen hoe deze |  | 2019-12-01
geheel of gedeeltelijk te kunnen toevoegen aan ADA
Periodiek |  |  | Jan Simonis | Kosten Periodiek opgenomen in begroting 2019 |  |  |  | 10.000,- euro incl. verzendkosten
| 1 | Redactie Periodiek |  | Bezetting redactie |  |  |  |  | doorlopende activiteit
| 2 | Redactie Periodiek |  | Bijeenkomst redactie en auteurs / uitwisseling ideeën. |  |  |  | 200,- euro
| 3 | Redactie Periodiek |  | Kopijvoorraad: vorming van minimale voorraad voor 2 nummers. |  |  |  |  | doorlopende activiteit
| 5 | Redactie Periodiek |  | Samenwerking HKM met gemeente, provincie en twee historische kringen (Loenen en Breukelen) |  |  |  |  | doorlopende activiteit
| 6 | Redactie Periodiek |  | Vormgeving het Periodiek / groter formaat en vormgeving voorblad |  |  | 2019-04-01 |  | mogelijk door verhoging contributie?
| 7 | Redactie Periodiek Jan/ Hans en Jaap Kottman |  | Boekpublicatie verdwenen buitenplaats(en) o.m. Elsenburg |  |  | 2019-12-01 | 1250,- euro
| 8 | Redactie Periodiek/ HK's Loenen en Breukelen |  | Voortzetting publicaties Nieuwe Hollandse Waterlinie |  |  | 2019-12-01
Archeologie/Planologie |  |  | Ron Moers
|  | Hans/Henk |  | Inventariseren en inrichten stellingen/kast vondsten/objecten HKM | zolder
|  | Ron/ Jan |  | Monitoren gemeentelijk beleid.
|  | Ron/ Hans |  | Inventarisatie karakteristieke panden in Maarssen e.o. door gemeente |  |  | loopt |  | wachten op gemeente
|  | Ron |  | Voorlichting plaatselijke bevolking waarde lokale/regionale archeologisch
erfgoed.
Website/Facebook |  |  | Arie van Ginkel
|  | Arie/ werkgroep ADA |  | Periodieken toevoegen jaar 2014 / onderzoeken Beeldbank (foto archief) |  |  |  | 400,- euro
Open Monumenten Dag |  |  | Arie van Ginkel |  |  |  |  | 7500,- subsidie van gemeente voor drie HK's
|  | Ron/Tineke/Willem/Arie |  | Samenstellen/uitvoeren programma Open Monumenten Dag 2019 |  |  |  |  | vooral aandacht NHW
|  | adviseur Hans |  | Toekennen van bronzen troffel.
Informatiepanelen |  |  | Hans van Bemmel
|  | Bert/Hans en Willem Gresnigt |  | Schoonmaken informatiepanelen/ verplaatsen of vernieuwen bord Cromwijck |  | 2019-05-01
|  | Bert/Hans |  | Schoonmaken rolpalen / verplaatsen rolpaal Op Buuren |  | 2019-05-01 |  | gemeente
Nieuwe Hollandse Waterlinie |  |  | Ron Moers
|  | Ron en werkgroep |  | Artikel over de Nieuwe Waterlinie in onze periodiek. |  |  |  |  | doorlopend
|  | Ron en werkgroep |  | Organiseren van lezingen, tentoonstellingen, excursies e.d. / Startmoment |  |  |  |  | doorlopend
|  | Ron en werkgroep |  | Open Monumenten Dag 2019 (thema Nieuwe Hollandse Water Linie). |  |  |  |  | doorlopend
Jubileum 50 jaar/ Canon |  |  | ?
|  |  |  | Voorbereiding Canon HKM voor 50 jarig jubileum |  |  |  |  | doorlopende activiteit
|  |  |  | Organisatie van het jubileum |  |  |  |  | doorlopende activiteit